## PROCED ADMINISTRAR CONTRATOS
| CICLO SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PROCESO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO | [5 empty] | Código | PR27PC002
[7 empty] | Versión | 00
| PROCEDIMIENTO ADMINISTRAR CONTRATOS | [5 empty] | Fecha | Agosto 2018
OBJETIVO: | Realizar seguimiento y control al objeto del contrato para asegurar la correcta ejecución y cumplimiento de las especificaciones técnicas del mismo.
ENTRADAS | ATRIBUTOS | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | SALIDAS | ATRIBUTOS | RESPONSABLE | REGISTRO | DOCUMENTO DE REFERENCIA
Inicia con la Orden de Inicio.
* Acta de Inicio Contrato * Minuta de Contrato u Orden de Compra (OC) * Notificación del Supervisor / Interventor designado | Documentos escritos, firmados por los intervinientes en cada uno de ellos y verificados en el sistema de información |  | El Supervisor / Interventor verifican que toda la información requerida se encuentre completa, luego proceden a generar la Orden de Inicio (Acta de Inicio). | Inicio de Contrato | El inicio de contrato se verifica con lo suscrito en el acta | Supervisor / Interventor | Orden de Inicio | Manual para la Gestión Administrativa y Técnica de los Contratos
Inicio de contrato | El inicio de contrato se verifica con lo suscrito en el acta |  | * Realizar el seguimiento y administración del contrato u OC (Orden de Compra), de acuerdo a lo definido en el Manual de Interventoría. * A partir del seguimiento realizado al Proveedor / Contratista se genera la información para evaluar el desempeño del mismo. * Si se presentan incumplimientos, se determina la necesidad de aplicar medidas de apremio. para este caso continuar con la actividad 4, en caso contrario pasar a la actividad 7. | * Información del desarrollo del contrato * Información del desempeño del Proveedor / Contratista | Documentos escritos que deben ser ingresados en el sistema de información | Supervisor / Interventor | * Actas de Pago * Actas de Reunión de Seguimiento * Actas de Interventoría y demás necesarios | Manual de Interventoría
* Información del desarrollo del contrato * Argumentos de justificación | Documentos escritos y detallados con relación a las medidas de apremio, ingresadas al sistema de información como soporte |  | * El administrador del contrato realiza un comunicado de incumplimiento en caso de presentarse fallas en alguna obligación contractual por parte del Proveedor / Contratista para adelantar el procedimiento establecido en el contrato. * Luego de adelantado el procedimiento, se comunica la ratificación del incumplimiento de alguna obligación contractual por parte del Proveedor / Contratista y el valor de la medida de apremio o la aceptación de los argumentos de la justificación del incumplimiento contractual por parte del Proveedor / Contratista y revocar la medida de apremio. * Registrar en el sistema de información y en el expediente contractual las medidas de apremio al Proveedor / Contratista que quedaron en firme. | Comunicado de incumplimiento o de retiro de medida de apremio | Notificación por escrito, firmado por el Supervisor / Interventor e ingresado al sistema de información | Administrador Asignado / Delegado para contratar | Expediente Contractual | N. A.
* Información del desarrollo del contrato * Justificación de modificación del contrato * Evaluación del Proveedor / Contratista | Información por escrito, debidamente firmada e ingresada en el sistema de información, con los soportes que sean necesarios |  | * El Supervisor / Interventor define los términos acordados para una modificación del contrato, realiza el comunicado para consultar al contratista el interés de efectuar una modificación al contrato en: tiempo, valor, forma de pago, lugar de entrega o especificaciones. * Luego solicita la expedición del certificado de modificación a la póliza del contrato en valor y vigencia. También inicia el trámite de modificación en el sistema de contratación para ser presentado al Comité. * Por último verifica los nuevos Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para garantizar la existencia de apropiación presupuestal suficiente para atender la modificación. | Modificación suscrita entre las partes | Información de modificación con los soportes según el tipo de modificación (adición, prórroga u otro sí), debidamente firmada y registrada en el sistema de información | * Supervisor / Interventor * Negociador | Expediente Contractual | N. A.
Acta de recibo de los bienes o servicios | Documento que da cuenta del cumplimiento de las obligaciones contractuales, firmada por las partes y registrada en el sistema de información |  | * El Supervisor / Interventor del contrato realiza el acta para hacer el recibo del objeto del contrato, dentro del plazo y las condiciones del pliego, dejando el certificado para avalar la ejecución de un contrato, teniendo en cuenta el Registro de la Evaluación del Desempeño Económico, Social y Ambiental de los Contratistas. * El Supervisor / Interventor diligencia la aceptación de los bienes o servicios y el documento para efectuar el cierre de cuentas del contrato. | * Acta de Liquidación Contrato * Aceptación de Bienes * Cierre de Cuentas del Contrato | Documento que evidencia la entrega de los bienes y servicios, firmado por las partes, registrado y procesado en el sistema de información | Administrador Asignado | * Acta de Liquidación Contrato * Aceptación de Bienes * Cierre de Cuentas del Contrato | * Manual para la Gestión Administrativa y Técnica de los Contratos * Guía de Usuario Neón
* Factura del Proveedor / Contratista * Acta de Pago (en caso que aplique) * Información del Desarrollo del Contrato | * La factura es un documento escrito con el cumplimiento de los requerimientos normativos aplicables * Acta de Pago debe ser por escrito y firmado por las partes * Información del Desarrollo del contrato son Documentos escritos que deben ser ingresados en el sistema de información |  | Recolectar del Proveedor / Contratista la factura y el informe de actividades, luego anexarlo al informe de desarrollo del contrato para proceder a la generación de la orden de pago. | * Orden de pago * Número de Batch | Información de Orden de Pago y Número de Batch referenciados en la factura, previa aprobación del Supervisor / Interventor en el sistema utilizado para este fin | Supervisor / Interventor | Orden de Pago | N. A.
Termina con la Liquidación o Acta de Recibo definitivo del contrato.
FLUJO DE APROBACIÓN
CREACIÓN
DETALLE | ELABORÓ |  | REVISÓ | APROBÓ
CARGO | SE ELABORÓ CON LOS CONOCEDORES Y FUE REVISADO, AJUSTADO Y APROBADO EN REUNIÓN DE TRABAJO CON TODO EL EQUIPO DEL PROCESO, EN ACTA No 1 DEL 1° DE DICIEMBRE DE 2017
NOMBRE
FIRMA
FECHA | 1° DE DICIEMBRE DE 2017
2. Realizar Seguimiento
7. Finalizar Contrato
FIN
8. Autorizar Pago
INICIO
1. Iniciar Contrato
3. Se cumple el contrato?
4. Elaborar Medidas de Apremio
5. Requiere Modificación?
6. Elaborar Modificaciones
NO
SI
SI
NO