## PROCED GESTIÓN CONTRACTUAL
| CICLO SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PROCESO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO | [5 empty] | Código | PR27PC001
[7 empty] | Versión | 00
| PROCEDIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL | [5 empty] | Fecha | Agosto 2018
OBJETIVO: | Dar a conocer las pautas relacionadas con la contratación de proveedores para suplir las necesidades de un bien o servicio.
ENTRADAS | ATRIBUTOS | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | SALIDAS | ATRIBUTOS | RESPONSABLE | REGISTRO | DOCUMENTO DE REFERENCIA
Se inicia por la necesidad de compra de un bien o servicio
Necesidad de bien o servicio Información para la elaboración del ECO | Necesidad soportada con : ECO acompañado de los soportes requeridos, cumpliendo las normas internas y externas y aprobado en el sistema por el Responsable del Proceso |  | Se elabora el Estudio de Conveniencia y Oportunidad (ECO), adjuntando el Estudio de Precios de Mercado, en el que se deja evidencia de consultas en diferentes medios, solicitudes de cotización no vinculante, tablas comparativas de precios y comunicaciones relacionadas con la investigación de mercado; todo lo anterior se ingresa al sistema de información para la admnistración de contratos. Una vez realizado el estudio de mercado y elaborado el ECO, se analiza la existencia de presupuesto para la compra, solicitando el Certificado de Disponbiilidad Presupuestal "CDP"; Si el bien o servicio no existe en el plan de contratación, se solicita la modificación del plan, utilizando el ECO elaborado, aprobado por el Jefe del Area respectiva. El tipo de compra se clasifica teniendo como base: Mayor a 100 SMMV o de menor cuantía; cuando la compra es mayor se lleva al comité de contratación, para aprobación. - Si es una compra mayor, se pasa a 2, de lo contrario se sigue al paso 3. | ECO, CDP, Estudio de Mercado. | Información registrada en el sistema | Requeridor | ECO FCA 113 | Guía de Usuario Neón
ECO FCA 50
Información adicional adjunta al ECO
ECO y documentación anexa | Información registrada en el sistema |  | Como parte integral de los estudios, se elabora la Matriz de Riesgos para identificar, evaluar los riesgos y proponer oportunidades controles y la Matriz de Abastecimiento Estratégico MABE, todo según "Instructivo para elaborar Matriz de riesgos y MABE". | Matriz de Riesgos MABE | informacion registrada en el sistema y acorde con las directrices establecidas por el Grupo EPM | Requeridor | Matriz riesgos | Instructivo para elaborar Matriz de riesgos y MABE
MABE
ECO elaborado y documentación anexa Matriz de Riesgos y MABE | informacion registrada en el sistema y acorde con las directrices establecidas por el Grupo EPM |  | El Jefe del Area de Suministro y Soporte Administrativo, asigna una persona del Area, que tenga el rol de Negociador para la revisión y apoyo al requeridor en el proceso de contratación respectivo, esta asinganción queda registrada en el sistema de Información. | Negociador asignado | Negociador asignado según el tipo de contratación | Jefe área Suministros y Soporte Administrativo | Registro del Negociador asignado en el sistema | NA
Negociador asignado ECO elaborado y documentación anexa Matriz de Riesgos y MABE | Negociador asignado según el tipo de contratación |  | Se revisa la infomación, identificando los requisitos de participación, criterios de evaluación, modalidad de contratación y proveedores; en caso necesario, propone ajustes. - Para las compras mayores: Las áreas jurídica y Financierea efectúan las revisiones correspondientes y dejan sus recomendaciones en el sistema. se valida presupuesto y se lleva a comité de contratación para su respectiva recomendación. Si la información en cualquiera de las instancias de revisión no es suficiente o no es correcta, se devuelve para que se documente el requerimiento, de acuerdo con el paso a 1. (ver regla negocio) - Para las compras menores: el negociador verifica la necesidad y el cumplimiento de los requisitos y se lleva a comité de contratación para su respectiva recomendación. - - El Comité de Contratacióna recomienda para cada caso analizado en la reunión, lo cual queda registrado en el acta respectiva y se da continuidad al proceso en caso afirmativo; si la recomendación es negativa, el requeridor desiste o pasa al paso 1, para atender las recomendaciones del Comité . (Ver Resolución de creación y responsabilidades del Comité de contratación) | ECO aprobado Acta de Comité de Contratación Recomendaciones de los Profesionales de Gestión Jurídica y Financiera | Recomendación escrita en acta de comité de contratación y debidamente firmada, guardando copia de ésta en el expediente | Profesional 4, suministro Técnico administrtivo 5; Técnico administrativo 2; Técnico administrativo 1, con rol de Negociador Profesional 4, Área Jurídica y Profesional 3, Proceso Costos, Area Financiera Comité de Contratación | ECO | NA
ECO aprobado y documentación anexa | Recomendación escrita en acta de comité de contratación y debidamente firmada, guardando copia de ésta en el expediente |  | - El negociador elabora los términos para las solicitudes de oferta de acuerdo con las reglas y criterios previamente establecidos en el ECO, adjuntado las fichas técnicas enviadas por los requeridores de los productos o servicios, los requisitos, condiciones y documentos que se deben allegar coon la entrega de la propuesta económica, para puesta en conocimiento de los posibles oferentes. - Para los proveedores o contratistas invitados, se solicita que estén registrados en el sistema de proveedores de Emvarias como proveedor de la empresa, de no estar inscrito se solicita la documentación respectiva para la creación. (ver formato de inscripción de proveedores) - Si es una invitación pública o privada de varias ofertas se pasa a 6, si es invitación para única oferta se pasa a 7. | Términos de invitación de oferta pública o privada | Información que refleja de manera completa y clara la necesidad y las obligaciones de las partes para el obtener los bienes y/o servicios requeridos, información registrada en el sistema documental y debidamente firmada por ordenador (representante legal/facultado par a contratar), con base en la documentación homologada para el grupo (Formatos) | Profesional 4, suministro Técnico administrtivo 5; Técnico administrativo 2; Técnico administrativo 1, con rol de Negociador | Términos de invitación | Política y Reglas de Negocio
Términos de invitación de oferta pública o privada | Información que refleja de manera completa y clara la necesidad y las obligaciones de las partes para el obtener los bienes y/o servicios requeridos, información registrada en el sistema documental y debidamente firmada por ordenador (representante legal/facultado par a contratar), con base en la documentación homologada para el grupo (Formatos) |  | - Se lleva a cabo una invitación de ofertas para que quienes cumplan con las condiciones fijadas en la respectiva solicitud, presenten las propuestas; las cuales despúes de la revisión, serán seleccionadas las mas favorables o convenientes, con base en las reglas y criterios previamente establecidos. - Para las invitaciones de oferta publica y privada el tiempo de publicación sera de 7 días hábiles o menos según la complejidad del proceso. | Invitación de Ofertas públicas o privadas | Información registrada en el sistema. Para las invitaciones de oferta pública, se divulga en página web y para la privada se remite la carta a los invitados a participar en el proceso, el plazo para la presentación de las propuestas será de 7 días hábiles luego de su publicación o menos según la complejidad del proceso | Profesional 4, suministro Técnico administrtivo 5; Técnico administrativo 2; Técnico administrativo 1, con rol de Negociador | Invitación de Ofertas | N.A.
Términos de invitación de única oferta | Información que refleja de manera completa y clara la necesidad y las obligaciones de las partes, para obtener los bienes y/o servicios requeridos, información registrada en el sistema, debidamente firmada por ordenador (representante legal/facultado para contratar), con base en la documentación homologada para el grupo (Formatos) |  | - Se solicita oferta o cotización a la persona natural o jurídica que cumpla con los requisitos de acuerdo a la necesidad, los cuales deben estar debidamente radicados y firmados por el Ordenador del gasto (representante legal/facultativo para contratar) | Solicitud de única oferta | enviada por medio fisico o magnetico con las especificaciones técnicas del bien o servicio a contratar con base en las reglas y criterios previamente establecidos, incluyendo tiempo y medio de entrega de la oferta | Profesional 4, suministro Técnico administrtivo 5; Técnico administrativo 2; Técnico administrativo 1, con rol de Negociador | Solicitud de única oferta | N.A.
Ofertas públicas o privadas | Información registrada en el sistema. Recibida según los términos y condiciones de la solicitud de ofertas. |  | - Una vez cerrado el plazo para la presentación de las ofertas, se genera un Acta de Apertura de Propuestas, de acuerdo a lo señalado en los terminos de invitación, en la cual debe quedar constancia de la fecha, hora y valor de la propuesta presentada. Esta actividad la realizan, El Negociador, Gestión de información documental, un funcionario del área requeridora y Auditoría, esta última es opcional - Para las compras mayores, se procede a evaluar las ofertas: * Verificacion de requisitos y documentos requeridos (área de suministros): Se verifican los riesgos de contratación relacionados Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT, los cuales son solicitados a la unidad de cumplimiento y Se realiza el reporte de consulta en páginas públicas (Procuraduria, Contaloria, Policia Nacional). * Verificacion técnico económica (área requeridora). * Verificacion financiera (área Financiera cuando sea aplicable). - Para las compras menores, se realiza un informe de verificación contractual que deberá ir firmado por el comprador y por el ordenador del gasto (Representante legal) y el informe de condiciones técnicas será elaborado por el área requeridora y el Negociador. - En caso que algún proveedor que presentó su oferta no se encuentre inscrito como proveedor en Emvarias, se solicita la documentación respectiva para la creación. - Si la solicitud es pública o privada de varias se pasa a 9, de lo contrario se evalúa si se requiere negociación. | Acta de apertura de propuestas Informes de evaluación contractual y ponderación de ofertas/ evaluacion tecnica, financiera y juridica cuando aplique Reporte debida diligencia | El acta de apertura de propuestas: debe ser diligenciada completamente y firmada por quienes intervengan en el acto y publicada en página web Informe debe dar cuenta del cumplimiento de los requisitos contractuales, financieros y técnicos y ponderar el orden elegibilidad según el caso El reporte debida diligencia debe corresponder al oferente solicitado, dar cuenta de la verificación en el tema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo con su soporte y se registra en el sistema de contratación | Requeridor Profesional 4, suministro Técnico administrtivo 5; Técnico administrativo 2; Técnico administrativo 1, con rol de Negociador Analista financiero Abogado Auditoria Gestión de Información Documental Unidad de cumplimiento LAFT | Acta de apertura de propuestas en Formato Informes de evaluación Reporte debida diligencia | Guía de Usuario Neón
Informes de evaluación contractual y ponderación de ofertas/ evaluacion tecnica, financiera y juridica cuando aplique Observaciones, aclaraciones o Adendas | Informe debe dar cuenta del cumplimiento de los requisitos contractuales, financieros y técnicos y ponderar el orden elegibilidad según el caso, publicado en página web Las adendas deben ser notificadas a los posibles proponentes del proceso mediante correo electrónico y publicadas en página web, indicando un tiempo máximo de 3 días para su respuesta |  | - Para el caso de compras mayores, despues de verificadas las propuestas, se presenta el informe al Comité de Contratación para su recomendacion del inicio del periodo de observaciones. Una vez realizado el Comité se pública o envía el informe para que los oferentes puedan presentar observaciones. - El período de observaciones es de 3 días hábiles. - Se realizan o reciben las aclaraciones y/o adendas necesarias, en caso que llegaran a presentarse aclaraciones, debe publicar las modificaciones correspondientes, para generar el informe de recepción de ofertas final. - Si se requiere negociación se pasa a 10, de lo contrario se sigue a 11. | Informe de verificación de ofertas | El informe de verificación de ofertas debe ser notificado a los proponentes con ajuste económico o negociación si hay lugar a ello y se registra en el sistema de información | Profesional 4, suministro Técnico administrtivo 5; Técnico administrativo 2; Técnico administrativo 1, con rol de Negociador | Acta periodo de observaciones Informe de recepción de ofertas final | Guía de Usuario Neón
Ofertas públicas o privadas Informes de evaluación contractual y ponderación de ofertas/ evaluacion tecnica, financiera y juridica cuando aplique | Información registrada en el sistema. Recibida según los términos y condiciones de la solicitud de ofertas. Informe debe dar cuenta del cumplimiento de los requisitos contractuales, financieros y técnicos y ponderar el orden elegibilidad según el caso |  | - Se prepara el plan de negociación. - Se realiza la negociación, si surge una nueva propuesta económica, se ajusta el Informe de verificación de ofertas, definiendo los términos y condiciones definitivos para la elaboración del contrato. | Oferta Económica Informe de verificación de ofertas ajustado | La Oferta económica debe ser presentada por escrito El informe de verificación de ofertas debe dejar evidencia de la etapa de ajuste económico o negocación Ambos documentos deben ser registrados en el sistema de información | Profesional 4, suministro Técnico administrtivo 5; Técnico administrativo 2; Técnico administrativo 1, con rol de Negociador | Acta de negociación | Guía de Usuario Neón
Informes de evaluación contractual y ponderación de ofertas/ evaluacion tecnica, financiera y juridica cuando aplique | Informe debe dar cuenta del cumplimiento de los requisitos contractuales, financieros y técnicos y ponderar el orden elegibilidad según el caso |  | - Se presenta ante el Comité de Contración toda la información para que se de la propuesta de aceptación, declaratoria de desierta o terminación de un proceso de contratación. - Se realiza la recomienda la adjudicacion al proponente en primer orden de elegibilidad - Para compras mayores, el Negociador elabora la Carta de aceptación de la oferta Minuta del contrato. - Para compras menores, se elabora la Orden de Compra y ésta se envía al proveedor. | Acta de Comité de Contratación Comunicado de aceptación de oferta Orden de compra | El acta debe recomendar al proponente favorecido y firmada por los miembros del comité Comunicado de aceptación y/u Orden de compra firmada por el ordenador del gasto Todos los documentos deben quedar registrados en el sistema de información | Profesional 4, suministro Técnico administrtivo 5; Técnico administrativo 2; Técnico administrativo 1, con rol de Negociador | Contrato | Guía de Usuario Neón
Comunicado de aceptación de oferta | Comunicado de aceptación y/u orden de compra firmado por el ordenador del gasto y registrado en el sistema de información |  | Se elabora la minuta del contrato, donde se deja evidencia de las condiciones generales y particulares definidas en los términos de invitación, el negociador envía el contrato al proveedor/Contratista para su firma. Para compras menores se elabora Orden de Compra (OC) | Minuta de contrato Orden de Compra (OC) | La Minuta de Contrato debe contener las condiciones acordadas en el proceso de invitación, firmada por las partes y registrada en el sistema de información La Orden de Compra es firmada por el ordenador del gasto | Profesional 4, suministro Técnico administrtivo 5; Técnico administrativo 2; Técnico administrativo 1, con rol de Negociador Supervisor / Interventor | Contrato OCT | Guía de Usuario Neón
Minuta de contrato | La Minuta de Contrato debe contener las condiciones acordadas en el proceso de invitación, firmada por las partes y registrada en el sistema de información |  | - El área de suministros verifica las garantias exigidas en los términos y presentadas en las propuestas, dejando registro mediante acta de verificación de garantías, si aplica. - Para las compras mayores, se elabora el comunicado de designación de supervisión e interventor para que estos den inicio al respectivo contrato. - Para las compras menores, no se elabora comunicado y el Supervisor o Interventor es el Jefe del área requeridora o quién éste delegue. | Acta de verificación de garantías Notificación del Supervisor/Interventor designado | Acta de verificación de garantías debe ser firmada por el Profesional del Área de Suministros y Soporte Administrativo que las revisó y ser ingresada al sistema de información La Notificación del Supervisor/Interventor designado debe ser registrada en el sistema | Profesional 4, suministro Técnico administrtivo 5; Técnico administrativo 2; Técnico administrativo 1, con rol de Negociador | Acta de verificación de garantías | Guía de Usuario Neón
Lista de chequeo de contratación Acta de Inicio del Contrato | El acta de inicio debe estar firmada por el supervisor y el contratista y registrada y procesada en el sistema de información |  | - Se revisa que toda la documentación del proceso esté completa, se deja evidencia de esta verificación en la Lista de Chequeo de Contratación. - La información que falte se completa. - Se realiza el archivo físico y digital correspondiente. | Lista de Chequeo de Contratación verificada Expediente para archivo | Expediente para archivo organizado en forma cronológica y con toda la información correspondiente | Profesional 4, suministro Técnico administrtivo 5; Técnico administrativo 2; Técnico administrativo 1, con rol de Negociador | Lista de Chequeo de Contratación Acta de Inicio del Contrato | Guía de Usuario Neón
Termina con la formalización del contrato de compra de bien o servicio.
FLUJO DE APROBACIÓN
CREACIÓN
DETALLE | ELABORÓ |  | REVISÓ | APROBÓ
CARGO | SE ELABORÓ CON LOS CONOCEDORES Y FUE REVISADO, AJUSTADO Y APROBADO EN REUNIÓN DE TRABAJO CON TODO EL EQUIPO DEL PROCESO, ACTA No 1 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2017
NOMBRE
FIRMA
FECHA | 1 DICIEMBRE DE 2017
Es una invitación publica / privada o de varias ofertas?
3. Recibir y direccionar
ECO
FIN
10. Preparar y desarrollar
la negociación
Requiere
negociación?
SI
9. Iniciar periodo de observaciones
1. Documentar el requerimiento
Cumple?
4. Revisar ECO y documentación
NO
2. Elaborar Matriz de riesgos y MABE
SI
NO
INICIO
6. Realizar invitación pública o privada
7. Solicitar oferta a único proponente
11. Adjudicación proceso
de selección
5. Elaborar terminos
8. Recibir y evaluar ofertas
SI
13. Aprobar garantias y designar
supervisor o interventor
NO
Compra mayor?
SI
NO
Solicitud pública o privada de varias ofertas?
SI
NO
12. Formalizar contrato
14. Revisar la documentación del proceso