## F-CF-RC-004
Código: F-CF-RC-004 |  |  | Plan de Mejoramiento Único
Versión: 01
Entidad: | [11 empty] | Período Fiscal:
Formulación de las Acciones y Objetivos | [11 empty] | Seguimiento |  | Observaciones
Nombre de la Auditoría | Fecha de la Auditoría (aaaa-mm-dd) | Nº | Descripción del Hallazgo | Hallazgo Administrativo con Incidencia | Acción de Mejoramiento/Correctiva | Plazo de la Acción |  | Objetivo que se Busca Lograr | Fecha Cumplimiento del Objetivo | Responsable |  | Cumplimiento de las Acciones % | (Efectividad) Cumplimiento del Objetivo %
|  |  |  | (Lista desplegable) |  | Fecha de Inicio (aaaa-mm-dd) | Fecha de Terminación (aaaa-mm-dd) |  |  | Dependencia | Funcionario
Auditoría Regular 2017 componente de gestión y resultados | 2018-10-03 | 1 | Inconsistencias en el pago y el contenido del contrato. Contrato CT-2017-103 Ruta N. | Con Incidencia Administrativa, Fiscal y Disciplinaria | Liquidar contrato No. 103-2017 y efectuar los ajustes, reembolsos y/o pagos a que haya lugar. | 2018-11-01 | 2019-01-31 | Finiquitar cuentas y efectuar los pagos y reembolsos a que haya lugar de conformidad con el desarrollo del contrato y las causas que dieron origen del traslado de Emvarias para Ruta N | 2019-01-31 | Suministros | Luis Arbey Torres /Jorge Iván Tabares
Auditoría Regular 2017 componente de gestión y resultados | 2018-10-03 | 2 | Deficiencias en el ejercicio de la supervisión por realización de pagos de contrato antes de la entrega de los productos. Contrato CT-2017-065 EPM Estación de Transferencia y Sede Operativa | Administrativa | Capacitar a los interventores y supervisores de contratos en todo lo relacionado a la administración de contratos. | 2018-10-15 | 2019-02-28 | Generar autocontrol en los supervisores e interventores con el fin de que la administración de los contratos se haga acorde a los procedimientos establecidos y disposiciones legales. | 2019-02-28 | Suministros y soporte administrativo | Luis Arbey Torres
Auditoría Regular 2017 componente de gestión y resultados | 2018-10-03 | 3 | Compromiso adquirido sin respaldo de disponibilidad presupuestal. Contrato CT-2017-121 EPM Módulos multifuncionales. | Administrativa | Definir controles que permita garantizar que el contrato tiene el certificado de disponibilidad presupuestal antes de su suscripción y el RP para realizar los pagos inherentes al mismo. | 2018-10-15 | 2019-02-28 | Iniciar los contratos con todos los requerimientos y condiciones contractuales cumplidas. | 2018-12-28 | Suministros y soporte administrativo | Luis Arbey Torres
Auditoría Regular 2017 componente de gestión y resultados | 2018-10-03 | 4 | Deficiencias en el cumplimiento de las funciones de supervisión. Contrato CT-2017-141 Contenedores Navieros. | Administrativa | Capacitar a los interventores y supervisores de contratos en todo lo relacionado a la administración de contratos. | 2018-10-15 | 2019-02-28 | Generar autocontrol en los supervisores e interventores con el fin de que la administración de los contratos se haga acorde a los procedimientos establecidos. | 2019-02-28 | Suministros y soporte administrativo | Luis Arbey Torres
Auditoría Regular 2017 componente de gestión y resultados | 2018-10-03 | 5 | Mayor valor pagado sin soporte de ejecución y recibo del servicio. Contrato CT-2017-133 con Multiservicios. | Con Incidencia Administrativa, Fiscal y Disciplinaria | Previo a la autorización de pago se levantará un acta de recibido parcial o total de acuerdo al avance del contrato con el visto bueno del Director de interventoría. | 2018-11-01 | 2018-12-31 | No realizar pagos por servicios no prestados. | 2018-12-31 | Área Servicios de Aseo | Jorge Mario Ramírez Jurado
Auditoría Regular 2017 componente de gestión y resultados | 2018-10-03 | 6 | Vulneración del principio de economía e incumplimiento de obligaciones contractuales. Contrato CT-2017-121 Módulos Multifuncionales. | Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria | Capacitar a los interventores y supervisores de contratos en todo lo relacionado a la elaboración de estudio de mercados y demás lineamientos generales de contratación. | 2018-10-15 | 2019-02-28 | Precisar y documentar adecuadamente el desarrollo y la atención de todas las etapas del proceso de contratación. | 2019-02-28 | Suministros y soporte administrativo | Luis Arbey Torres
Auditoría Regular 2017 componente de gestión y resultados | 2018-10-03 | 7 | Incumplimiento de obligaciones contractuales. Contrato CT-2017-121 Módulos multifuncionales Relleno Sanitario la Pradera. | Administrativa | Asignar un nuevo supervisor, con el fin de tener un mayor control sobre la ejecución contractual y que con respecto a la cuenta bancaria exclusiva, se solicitó a través de correo electrónico al área responsable en EPM, el traslado de los recursos con el fin de dar estricto cumplimiento a lo establecido en el acta de transacción | 2018-10-15 | 2018-12-28 | Tener un reporte de ejecución de obra real , claro y verídico. Con respecto a la cuenta tener los rendimientos que se generaron desde que se hizo el desembolso del dinero. | 2018-12-28 | Gestión Operativa | Hildebrando Quintero
Auditoría Regular 2017 componente de gestión y resultados | 2018-10-03 | 8 | Deficiencias en la verificación de soportes de pago. Contrato CT-2016-150 R1 Colegio Mayor de Antioquia - Interventoría | Administrativa | Antes de aprobar la O4 en JD EDWARDS para el pago, verificar que la transacción generada si coincida con la OB Correspondiente. Dejar formato Excel con la evidencia. | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Evitar la causación de pagos a un contrato equivocado | 2018-12-31 | Área Servicios de Aseo | Jorge Mario Ramírez Jurado
Auditoría Regular 2017 componente de gestión y resultados | 2018-10-03 | 9 | Deficiencias en la planeación. Contrato CT-2016-100 R1 JAC Picachito la Carmelita | Administrativa | Verificar que todo contrato requerido en el área quede debidamente justificado con un documento de cálculo que soporta el CDP y RP. Esto quedará evidenciado en el Sistema de contratación que este en funcionamiento. | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Evitar que los valores por los cuales se realizan los contratos queden indebidamente soportados. | 2018-12-31 | Área Servicios de Aseo | Jorge Mario Ramírez Jurado
Auditoría Regular 2017 componente de gestión y resultados | 2018-10-03 | 10 | Deficiencias en el control de lavadas de vehículos. Contrato CT-2016-062 Multiservicios Lavado de Vehículos | Administrativa | Generar nuevas bitácoras (listas verificación) a la media noche cuando se realice el cambio de día, esto para evitar que lavados ejecutados en la madrugada del día siguiente queden registrados en la planilla del día anterior. Se incluirá en el plan de inversiones la adquisición de elementos tecnológicos para ser instalados en la vigencia 2019. Se continuara diligenciando la bitácora o formato de inspección con la hora de lavado del vehículo. , modificar los manuales de lavado de vehículos incluyendo las observaciones frente a las necesidades de lavado al momento de requerir un vehículo o maquina en talleres así como la limpieza de motores y desmanchadas. | 2018-11-01 | 2019-12-31 | Disminuir el proceso manual actual. Mitigar los errores entre el registro manual y el registro en JD Edwards. | 2019-12-31 | Mantenimiento | Edwin Álvarez Jaimes
Auditoría Regular 2017 componente de gestión y resultados | 2018-10-03 | 11 | Mayor valor pagado por modificación del contrato. Contrato CT-2017-074 Tecnológico ITM Aforos | Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria | Realizar otro sí al contrato CT-074-2017 en su alcance, contemplando las actividades de la estrategia comercial tenidas en cuenta para realizar el negocio jurídico, en el cual además se elaborará un plan de trabajo que obedece a una programación donde se seleccionan los usuarios con mayor potencial de generación de valor que aseguran un mayor ingreso para la empresa. Elaborar para el nuevo contrato de aforos estudios de mercado que den cuenta de la conveniencia de contratar con la persona que para el efecto se seleccione. Detallar en el nuevo estudio de conveniencia y oportunidad las necesidades reales de la empresa, puntualizando en que consiste el objeto contractual y cuáles serán las actividades conexas al mismo. | 2018-10-18 | 2019-06-30 | Subsanar las inconsistencias identificadas en el informe de Auditoría Regular 2017 y prevenirlas a futuro | 2019-06-30 | Gestión Operativa | Hildebrando Quintero
Auditoría Regular 2017 componente de gestión y resultados | 2018-10-03 | 12 | Deficiencias en elaboración de estudio de mercado. Contrato CT-2017-118 Colegio Mayor de Antioquia | Administrativa | Dejar en el sistema de contratación un documento claro a través del cual se evidencie el motivo de la selección del proveedor. Para lo que resta del año y siguientes, se elaborarán los estudios de mercado para contratar el apoyo técnico, administrativo y operativo al área de servicios de aseo, conforme a lo exigido sobre los estudios en la resolución de Emvarias Resolución No. 048 de Diciembre 19 de 2017, por medio de la cual se modifican los lineamientos asociados a la contratación de Empresas Varias de Medellin SA ESP - EMVARIAS contenidos en la Resolución 024 de 2015, que permiten homologar los parámetros de selección de proveedores y contratistas. Los estudios de mercado serán se registrados en el sistema de información a través del cual se realiza la contratación de Emvarias. | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Dejar claridad sobre la elección de un proveedor | 2018-12-31 | Área Servicios de Aseo | Jorge Mario Ramírez Jurado
Auditoría Regular 2017 componente de gestión y resultados | 2018-10-03 | 13 | Inconsistencias en la expedición de registro presupuestal. Contrato CT-2017-062 Arrendamiento EPM 75 puestos de trabajo. | Administrativa | Se enviara correo a los lideres del proceso de suministro para que se verifique la existencia de RP antes de la firma de todo acto o contrato y se anexara a la minuta respectiva | 2018-10-22 | 2018-10-26 | Iniciar la ejecución de los contratos contando con el debido registro presupuestal ajustado a las condiciones del contrato | 2018-10-26 | Suministros | Luis Arbey Torres /Jorge Iván Tabares
Auditoría Regular 2017 componente de gestión y resultados | 2018-10-03 | 14 | Mayor valor pagado por incremento no debido al canon de arrendamiento. CT-2015-062 Arrendamiento con EPM 56 puestos de trabajo. | Con Incidencia Fiscal y Administrativa | Liquidar contrato No. 062-2017 y efectuar los ajustes, reembolsos y/o pagos a que haya lugar. | 2018-11-01 | 2019-01-31 | finiquitar cuentas y efectuar los pagos y reembolsos a que haya lugar de conformidad con el desarrollo del contrato. | 2019-01-31 | Suministros | Luis Arbey Torres /Jorge Iván Tabares
Auditoría Regular 2017 componente de gestión y resultados | 2018-10-03 | 15 | Deficiencias de planeación contractual. Contrato CT-2015-062 Con EPM renovación puestos de trabajo de hasta 90 | Administrativa | Se enviara comunicación a Todos los Supervisores sobre los lineamientos legales y reglamentarios de la planeación y ejecución en la gestión administrativa y técnica en la administración de contratos | 2018-10-22 | 2018-10-26 | Iniciar la ejecución de los contratos contando con el debido registro presupuestal ajustado a las condiciones del contrato | 2018-10-26 | Suministros | Luis Arbey Torres /Jorge Iván Tabares
Auditoría Regular 2017 componente de gestión y resultados | 2018-10-03 | 16 | Deficiencias de planeación contractual. Contrato CT-2017-142 Con Socya Sede del Personal | Administrativa | Se enviará comunicación a Todos los Supervisores sobre los lineamientos legales y reglamentarios de la planeación y ejecución en la gestión administrativa y técnica en la administración de contratos. | 2018-10-22 | 2018-10-26 | Iniciar la ejecución de los contratos contando con el debido registro presupuestal ajustado a las condiciones del contrato | 2018-10-26 | Suministros | Luis Arbey Torres /Jorge Iván Tabares
Auditoría Regular 2017 componente de gestión y resultados | 2018-10-03 | 17 | Incumplimiento en la entrega de puestos de trabajo. Contrato CT-2017-142 Arrendamiento de oficina Socya 153 puestos | Con Incidencia Administrativa, Fiscal y Disciplinaria | 1. Se enviara comunicación a Todos los Supervisores sobre los lineamientos legales y reglamentarios de la planeación y ejecución en la gestión administrativa y técnica en la administración de contratos. 2. Se solicitara al Contratista (Socya) soportar las diferentes actuaciones que dieron origen traslado de la fecha inicialmente estimada de entrega de los restantes puestos de trabajo y en las cuales participó Emvarias. Igualmente se aportara cuadro comparativo de áreas y costos en los diferentes lugares | 22/10/2018 22/10/2018 | 26/10/2018 30/11/2018 | 1. Iniciar la ejecución de los contratos contando con el debido registro presupuestal ajustado a las condiciones del contrato. 2. Que los informes de la gestoría administrativa y técnica de los contratos contengan den cuenta de los detalles de la ejecución e cada contrato y soportar la no existencia de detrimento patrimonial | 26/10/2018 31/12/2018 | Suministros | Luis Arbey Torres /Jorge Iván Tabares
Auditoría Regular 2017 componente de gestión y resultados | 2018-10-03 | 18 | Vulneración al principio de economía. Contrato CT-2017-113 Con Socya Arrendamiento para ECA | Administrativa | Realizar otro sí con el fin de ajustar el valor del contrato a lo establecido en la propuesta, agregando otras modificaciones como el IVA y la exclusión del componente de imprevistos. | 2018-07-17 | 2018-10-31 | Ajustar el valor del contrato, de tal forma que se cumpla con lo pactado y se cumpla con las políticas de la Empresa. | 2018-10-31 | Gestión Operativa | Catalina Hernández León
Auditoría Regular 2017 componente de gestión y resultados | 2018-10-03 | 19 | Deficiencias en la supervisión. Contrato CT-2017-113 Con Socya Arrendamiento para ECA | Administrativa | Solicitar mediante oficio al contratista cumplir con las obligaciones contractuales que no permitieron hacer los pagos hasta la fecha. | 2018-10-16 | 2018-10-31 | Procurar que el contratista efectúe las correcciones necesarias para cumplir con el contrato y así poder efectuar los pagos. | 2018-10-31 | Gestión Operativa | Catalina Hernández León
Auditoría Regular 2017 componente de gestión y resultados | 2018-10-03 | 20 | Mayor valor pagado por IVA incluido. Contrato CT-2017-043 Sinesco | Con Incidencia Administrativa, Fiscal y Disciplinaria | 1) Previo a la entrega de la O4 y Batch al contratista para radicar la factura en el Centro de Servicios Compartidos, se le pedirá presentar al interventor del contrato la factura a radicar para corroborar que el valor facturado si corresponde con el valor aprobado por la interventoría y solicitado en la O4. 2) Una vez radicada la factura el contratista deberá remitir el radicado a la interventoría con el fin de poder cotejar el valor radicado con el aprobado. De Ambas situaciones se dejará evidencia la carpeta del contrato, Factura autorizada y Factura radicada | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Evitar mayores valores pagados a los proveedores | 2018-12-31 | Área Servicios de Aseo | Jorge Mario Ramírez Jurado
Auditoría Regular 2017 componente de gestión y resultados | 2018-10-03 | 21 | Ineficacia del objeto contractual. Contrato CT-2017-043 Sinesco | Con Incidencia Administrativa, Fiscal y Disciplinaria | Construir un formato de seguimiento a este tipo de contrato, relacionando cada una de la obligaciones de tal manera que permita verificar al detalle el cumplimiento del objeto contractual. | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Evitar la realización de pagos por servicios no prestados | 2018-12-31 | Área Servicios de Aseo | Jorge Mario Ramírez Jurado
Auditoría Regular 2017 componente de gestión y resultados | 2018-10-03 | 22 | Deficiencias en la planeación e ineficacia del objeto contractual. Contrato CT-2016-040 CB Ingenieros Contenedores Soterrados. | Administrativa | Gestionar la formalización del acta de liquidación del contrato, dejando claro el número de equipos que fueron instalados y especificar las islas que se instalaros vs el total que debía ser instalado. | 2018-10-15 | 2018-12-28 | Acta de liquidación del contrato 040 de 2016 debidamente formalizada. | 2018-12-28 | Gestión Operativa | Hildebrando Quintero
Auditoría Regular 2017 componente de gestión y resultados | 2018-10-03 | 23 | Inicio de ejecución del contrato sin registro presupuestal e incumplimiento de requisitos para pago parcial. CT-2016-040 Con CB Ingenieros, ejecución del contrato sin RP | Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria | Definir controles que permita garantizar que el contrato tiene el certificado de disponibilidad presupuestal antes de su suscripción y el RP para realizar los pagos inherentes al mismo. | 2018-10-15 | 2019-02-28 | Iniciar los contratos con todos los requerimientos y condiciones contractuales cumplidas. | 2019-02-28 | Suministros y soporte administrativo | Luis Arbey Torres
Auditoría Regular 2017 componente de gestión y resultados | 2018-10-03 | 24 | Pago sin soporte requerido por la ley 142 de 1994. Plan de Incentivos | Administrativa | Formalizar el método establecido para la definición de los compromisos de gestión, alineados con metas de gestión del Gerente, a través de los acuerdos de Gestión y se expedió el acto administrativo por medio del cual se adicionó la Resolución No. 008 de 2015 "plan de incentivos" y se dictan otras disposiciones. | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Presentar las evidencias complementarias que soportan el pago de incentivos para cada vigencia. | 2019-12-31 | Gestión Operativa | Hildebrando Quintero Henao.
Auditoría Regular 2017 componente de gestión y resultados | 2018-10-03 | 25 | Detrimento por pago de multa por fallas en la prestación de servicios. En la evaluación del proceso de Atención a Procesos y Acciones Legales de Emvarias, se encontró que a cargo de la apropiación presupuestal de litigios administrativos, la Empresa pagó el 6 de abril de 2017, la suma de $200.000.000, mediante trasferencia electrónica realizada a la Superintendencia de Servicios Públicos. | Con Incidencia Fiscal y Administrativa | Inspecciones preventivas mensuales a toda la flota (vehículos propios y en renting) mediante las siguientes acciones: - Verificación del estado de los empaques de la Tolva. - Verificación del estado de operatividad de las válvulas de los tanques de lixiviados. - Inspección de las laminas que componen los tanques de lixiviados. - Por otro lado, el Centro de Control vehicular tiene orden de dar prioridad a las fugas de lixiviados, cuando son reportadas por los conductores o tripulantes. | 2018-10-31 | 2018-12-31 | Evitar mas fallas en la prestación del servicio por derramamiento de lixiviados | 2018-12-31 | Mantenimiento de vehículos | Edwin Ferney Álvarez Jaimes
Auditoría Regular 2017 componente de gestión y resultados | 2018-10-03 | 26 | Deficiencias rendición de cuenta. Autoevaluación del plan de Empresa CMI | Administrativa | Reportar mensualmente la ejecución presupuestal y el porcentaje de avance físico de los proyectos de inversión de infraestructura con sus respectivos comentarios y socializarlos con los interesados del Grupo EPM. Actualmente se viene realizando ésta actividad desde el mes de Abril de 2018 | 2018-10-17 | 2019-12-31 | Hacer seguimiento a la ejecución presupuestal y por porcentaje de avance físico, a fin de detectar fortalezas, desviaciones y en general mejoras continuas en el reporte de los indicadores de los proyectos de infraestructura conforme a lo establecido en las políticas de proceso y metodología de proyectos definidos por la empresa. | 2018-12-31 | Gestión Operativa | Hildebrando Quintero Henao.
Auditoría Regular 2017 componente de gestión y resultados | 2018-10-03 | 27 | Mayor valor pagado en liquidación de viáticos. Viáticos del Gerente | Con Incidencia Fiscal y Administrativa | • Adoptar las Reglas de Negocio del grupo EPM asociadas a la actividad “Viajes Nacionales e Internacionales” perteneciente al proceso “Servicios de Transporte” expedida el 25 de septiembre de 2018, en la cual el valor de los viáticos para los servidores públicos vinculados a Empresas Varias de Medellín S.A E.S.P., se reconocen según lo estipulado en el Decreto 333 del 19 de febrero de 2018. • Parametrizar a título de control el sistema de Recursos Humanos de acuerdo a lo prescrito en la Regla de Negocio formalizada para reconocimiento de viáticos y gastos. | 2018-11-01 | 2019-12-31 | Homologar criterios para el pago de viáticos y gastos de viaje de los servidores de Emvarias. | 2018-10-01 | Servicios Corporativos | Sandra María Flórez Bedoya
Auditoría Regular 2017 componente de gestión y resultados | 2018-10-03 | 28 | Deficiencias en la información contractual digital. Sistema Neón. | Administrativa | Se realizara capacitación y comunicación a requeridores y gestores de contratos técnicos y administrativos sobre el manejo de la herramienta y la importancia de tener los soportes de la gestión contractual en el ERP respectivo. En el proceso de homologación con el grupo EPM se dispondrá de una herramienta informatica (Sistema ARIBA) de mayor capacidad de almacenamiento de información (en la nube). Se suscribirá la respetiva acta de transacción con EPM para obtener esta herramienta. | 2018-10-22 | 2018-11-30 | Contar con los soportes de la contratación (precontractual, contractual y poscontractual) en el sistema ERP y con suficiente espacio para su almacenamiento. | 2018-12-31 | Suministros | Luis Arbey Torres
Nombre del Responsable Correo Electrónico y Teléfono: Jorge Lenín Urrego Ángel - Correo: JORGE.URREGO@emvarias.com.co - Tel 3807946
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

## Listado
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA
Fiscal
Penal
Disciplinaria
Administrativa
Con Incidencia Fiscal y Administrativa
Con Incidencia Fiscal y Disciplinaria
Con Incidencia Fiscal y Penal
Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria
Con Incidencia Administrativa y Penal
Con Incidencia Disciplinaria y Penal
Con Incidencia Administrativa, Fiscal y Disciplinaria