## ANÁLISIS Y EVAL. DE RIESGO
| MACROPROCESO EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO | [5 empty] | Codigo | PR40PC002
[7 empty] | Versión | 00
| PROCEDIMIENTO ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | Fecha | Agosto 2018
OBJETIVO | Valorar las probabilidades e impactos, calificar los atributos, efectividad y eficacia de los controles y comparar con los criterios de aceptabilidad preestablecidos.
ENTRADAS | ATRIBUTOS | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | SALIDAS | ATRIBUTOS | RESPONSABLE | REGISTRO | DOCUMENTO DE REFERENCIA
Inicia con la valoración de los controles existentes para los riesgos identificados en Procesos, Proyectos y/o Contratos.
Inventario de riesgos, causas y controles | Información definida por el responsable del proceso y/o conocedores, con asesoría del Profesional de riesgos, acorde a los parámetros y lineamientos del Grupo EPM, registrada y actualizada en el Software definido |  | Se califica cada uno de los atributos definidos para los controles existentes, definiendo la efectividad de dicho control en el tratamiento del riesgo, según la "Guía Metodológica para la Gestión Integral del Riesgo". | Valoración de controles existentes para los riesgos por Proceso, Proyecto y/o Contrato | Información que corresponda con la realidad para hacer una valoración acorde al control y registrada en el software definido | Responsables de Proceso, Proyecto y/o Contrato Profesional 3, Riesgos y Seguros | Mapa de Riesgos Análisis de Riesgos en Contratos Análisis de Riesgos en Proyectos | Instructivo de Riesgos y Seguros en Contratos Instructivo Administración de Riesgos asociados al lavado de activos y Financiación del Terrorismo Guía Metodológica para la Gestión Integral del Riesgo Manual Reglas de Negocio
Debida diligencia LAFT
Resultados consulta en listas LAFT
Valoración de controles existentes para los riesgos por Proceso, Proyecto y/o Contrato | Información que corresponda con la realidad para hacer una valoración acorde al riesgo y registrada en el software definido |  | Se asignan valores a la probabilidad y a la consecuencia, determinando la frecuencia de ocurrencia del riesgo y la severidad, para así obtener la calificación del mismo. | Valoración de riesgos | Información que corresponda con la realidad para hacer una valoración acorde al riesgo y registrada en el software definido | Responsables de Proceso, Proyecto y/o Contrato Profesional 3, Riesgos y Seguros | Mapa de Riesgos Análisis de Riesgos en Contratos Análisis de Riesgos en Proyectos | Instructivo de Riesgos y Seguros en Contratos Instructivo Administración de Riesgos asociados al lavado de activos y Financiación del Terrorismo Guía Metodológica para la Gestión Integral del Riesgo Manual Reglas de Negocio
Valoración de riesgos | Información que corresponda con la realidad para hacer una valoración acorde al riesgo y registrada en el software definido |  | Se priorizan aquellos riesgos identificados según los resultados de la combinación de probabilidad y la consecuencia, de acuerdo con el apetito y la tolerancia de riesgos establecidos por EMVARIAS. En la priorización se deben incluir los riesgos nuevos que no tienen hoy controles y que se encuentran dentro de las condiciones de apetito y tolerancia. | Evaluación de los riesgos en Procesos, Proyectos y/o Contratos | Información definida y evaluada en conjunto con los conocedores y aprobada por el Responsable del Proceso según directrices del Grupo EPM y registrada en el Software definido | Responsables de Proceso, Proyecto y/o contrato Profesional 3, Riesgos y Seguros | Matriz de Riesgos de Procesos, Proyectos y/o Contratos | Guía Metodológica para la Gestión Integral del Riesgo Manual Reglas de Negocio
Priorización de riesgos
Culmina con la evaluación de los riesgos en Procesos, Proyectos y/o Contratos
CREACIÓN
DETALLE | ELABORÓ |  | REVISÓ | APROBÓ
CARGO | SE ELABORÓ CON LOS CONOCEDORES Y FUE REVISADO, AJUSTADO Y APROBADO EN REUNIÓN DE TRABAJO CON TODO EL EQUIPO DEL PROCESO, EN ACTA No 1 DEL 5 DE JULIO DE 2017
NOMBRE
FIRMA
FECHA | JULIO 5 DE 2017
INICIO
1. Valorar controles
existentes
2. Valorar riesgos
3. Evaluar Riesgos
FIN