## Proced. DISPOSICIÓN FINAL (hidden)
| CICLO GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS | [5 empty] | VERSIÓN
| PROCEDIMIENTO DISPOSICIÓN FINAL | [5 empty] | FECHA
OBJETIVO | Realizar el tratamiento o valorización de los residuos sólidos, con el fin de aprovecharlos o determinar su disposición final.
ENTRADAS | ATRIBUTOS | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | SALIDAS | ATRIBUTOS | RESPONSABLE | REGISTRO | DOCUMENTO DE REFERENCIA
Residuos sólidos recolectados |  |  | Se identifican y se realizan diseños de las adecuaciones a los sitios para realizar la disposición final de los residuos sólidos, para evaluar la viabilidad técnica por la corporación responsable. Se solicita la licencia ambiental con la autoridad ambiental, de acuerdo a sus términos de referencia. Entregada la licencia ambiental, se planean las obras de acuerdo a informes de estudios técnicos y económicos. Se deben realizar actividades de preparación del terreno (levantamiento topográfico, desmonte y limpieza del terreno, descapote, excavaciones, manejo de obras subterráneas, construcción de diques estructurales, manejo de aguas lluvias) y de adecuación del terreno (Impermeabilización con geomembrana, construcción del sistema de recolección y transporte del lixiviado, construcción de chimeneas de desfogue de gases, instalación de servicios básicos (agua, energía y servicio sanitarios), instalación de instrumentación geotécnica | Informes técnicos y ambientales de preparación y adecuación de terrenos para la disposición final |  | Contratista | Informes, diseños y bitácoras de Obra
|  |  |  | Terreno listo para la disposición final |  |  | Actas e Informes de Interventoría de comité técnico de Disposición final
Informes técnicos y ambientales de preparación y adecuación de terrenos para la disposición final |  |  | Se realiza pesaje de los residuos sólidos que ingresan en la báscula del relleno sanitario, registrando el peso de los vehículos s y los siguientes datos: placa, código, nombre de la entidad, municipio y tipo de residuo; para autorizar el ingreso al sitio de disposición final. Se entrega registro de ingreso al conductor par autorizar descargue y salida del relleno sanitario. | Informe de ingreso de residuos sólidos |  |  | Informe de ingreso de residuos sólidos
Terreno listo para la disposición final
Informe de ingreso de residuos sólidos |  |  | Se realiza la compactación y distribución de los residuos solidos depositados en el relleno sanitario, por las empresas recolectoras de servicios públicos autorizadas. En simultaneo se realiza el tratamiento y manejo de los lixiviados en la planta de tratamiento. Cuando este completa su capacidad de almacenamiento, se procede con el cubrimiento del terreno para garantizar las condiciones de control ambientales exigidas por las entidades de regulación ambiental. | Informes técnicos de control y tratamiento de residuos sólidos |  |  | Indicadores de gestión
Informes técnicos de control y tratamiento de residuos sólidos |  |  | Se elabora diagnóstico del estado actual del relleno y se emite un concepto sobre el estado actual del mismo. De acuerdo al diagnostico se elabora el plan para el cierre, clausura y postclausura del vaso. Se deben tener monitoreos constantes a las diferentes variables y así garantizar la estabilidad y permanencia del lugar sin novedades. | Plan de cierre, clausura y posclausura |  |  | Acta de cierre, clausura y posclausura
FLUJO DE APROBACIÓN
CREACIÓN
DETALLE | ELABORÓ |  | REVISÓ | APROBÓ
CARGO
NOMBRE
FIRMA
FECHA
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN/NÚMERO |  |  | MODIFICACIONES
DETALLE | ELABORÓ |  | REVISÓ | APROBÓ
CARGO
NOMBRE
FIRMA
FECHA
INICIO
FIN
Adecuación sitio de disposición final
Recepción de residuos sólidos no aprovechables
Manejo y disposición de residuos sólidos
Cierre, clausura y posclausura de sitio de disposición

## Proced. ADECUACIÓN SITIO D.F.
| GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS | [5 empty] | Código | PR06PC002
[7 empty] | Versión | 00
| PROCEDIMIENTO LICENCIAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SITIO PARA DISPOSICIÓN FINAL | [5 empty] | Fecha | Agosto 2017
OBJETIVO | Construir o adecuar un sitio para la disposición de los residuos solidos ordinarios que cumpla con los requerimientos de licenciamiento otorgada por la autoridad ambiental, optimizando los recursos técnicos y económicos asignados al proceso.
ENTRADAS | ATRIBUTOS | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | SALIDAS | ATRIBUTOS | RESPONSABLE | REGISTRO | DOCUMENTO DE REFERENCIA
Inicia con el estudio de la viabilidad técnica y económica de los sitios de disposición.
Necesidad de un sitio para disposición final de residuos sólidos Predio identificado para adecuar el Sitio de Dispoción Final. | Planificación de sitio de Disposición Final. Orden de cierre del sitio operativo por la autoridad ambiental por incumplimiento de licencia o por eventualidad técnica o catástrofes naturales. El predio debe identicarse, de tal forma que cumpla con los requisitos definidos en la norma |  | Se identifica el sitio (posibles alternativas) que sera utilizado para la disposición final de los residuos solidos con el fin de iniciar el tramite de la licencia. Se realizan los análisis de los componentes biotico, abiotico, social y técnico para determinar la viabilidad del proyecto. Con el analisis tecnico se determina la capacidad del sitio de disposición final que permite correr modelos financieros para establecer la viabilidad economica del proyecto, Se debe realizar el análisis jurídico, financiero y evaluaión amiental y social respectivos Para dejar claro cada etapa de los estudios, se verifica la lista de chequeo basado en la norma. Con lo anterior, se presenta el caso de negocio ante la Junta Directiva para aprobación. NOTA: es importante tener identificado un sitio específico para Disposición Final, pero mantener otros sitios alternos como plan B, en caso de no ser aprobado por la autoridad ambiental | Estudios de viabilidad ambiental, técnica, social y económica Caso de negocio y la presentación a la Junta Directiva | En medio magnético y físico, aprobados por Comité Técnico de la empresa e interventoría | Jefe del Area Disposición Final Profesionales del area | Lista de chequeo Estudio de viablilidad | Normativa para Definir sitios de Disposición Final Reglamento sobre Rellenos sanitarios
Estudios de viabilidad ambiental, técnica, social y económica Caso de negocio y la presentación a la Junta Directiva | En medio magnético y físico, aprobados por Comité Técnico de la empresa e interventoría |  | Con base en los estudios previos, se diseña el sitio de Disposición Final, teniendo en cuenta la viabilidad ambiental, técnica social y económica, para presentar la solicitud de la licencia | Diseños técnicos de adecuación, operación y cierre y clausura Expediente técnico para presentar a la autoridad ambiental Presupuesto para la adecuación del sitio | En medio magnético y físico, aprobados por Comité Técnico de la empresa y la interventoría Inlcuye diseño técnico sobre seguridad y estabilidad | Jefe del Area Disposición Final Profesionales del area Interventoría | Memorias técnias | Normativa para Definir sitios de Disposición Final Reglamento operativo sobre Rellenos sanitarios Términos de referencia para la solicitud de licencia ambiental
Diseños técnicos de adecuación, operación y cierre y clausura Expediente técnico para presentar a la autoridad ambiental Presupuesto para la adecuación del sitio | En medio magnético y físico, aprobados por Comité Técnico de la empresa y la interventoría Inlcuye diseño técnico sobre seguridad y estabilidad |  | Una vez ejecutadas las actividades 1 y 2, se presenta solicitud a la corporación ambiental encargada, de acuerdo a los lineamientos legales y jurídicos que sean necesarios y exigidos, con los informes técnicos del área asignada para la disposición final. En caso de que se presenten novedades con la asignación de la licencia ambeintal por falta de información, se revisan las observaciones y se completa la información, para ajustar de acuerdo con las exigencias de la autoridad ambiental, revisando desde los estdios previos o el diseño, según sea el requerimiento. Cada etapa del procedimiento,se presenta a la Junta Directiva de manera informativa. | Concepto de la autoridad ambiental o Resolución | En medio físico, aprobados por la autoridad ambiental | Jefe del Area Disposición Final, Secretario General | Resolución adjudicando, modificando o negando licencia ambiental | Requerimientos específicos de la corporación o autoridad ambiental.
Concepto de la autoridad ambiental (licencia aprobada) Diseños definitivos para la adecuación, y el programa de operación y disposición final | El concepto de la autoridad ambietal, como soporte legal para iniciar el proceso de contratación, en medio físico. Los diseños en medio físico y magnético para iniciar proceso de contratación. |  | Se da inicio al proceso de contratación, cumpliendo los requisitos legales, la selección del contratista que ejecutará la obras de adecuación del Sitio de Disposición Final, se planean las obras de acuerdo a los diseños aprobados por la corporación ambiental para dar inicio al proceso contractual. | Contrato legalizado | Cumpliendo requisitos de normatividad contractual | Jefe de Disposición final Equipo DF | Contrato y carta de adjudicación del supervisor e interventor del contrato | Proceso de suministro, procedimiento gestión contractual
contratos legalizados, acta de inicio y cronograma de trabajo | Acta de inicio firmada por las partes |  | se da inicio a los contratos necesarios para la adecuación del Sitio de Disposición final | Acta de recibo y finalización y obra ejecutada | Actas de liquidación y recibo,aprobadas por interventores o supervisores. | Jefe del Área Disposición Final equipo DF Interventoría | Acta de liquidación y recibo | Manual de contratación e interventoría Contratos respectivos
Acta de recibo y finalización y obra ejecutada | Actas de liquidación y recibo,aprobadas por interventores o supervisores. |  | Una vez verificado que el sitio quedó adecuado de acuerdo con los diseños y los requisitos de la licencia, se hace entrega del mismo para la operación al contratista asignado, al proceso de contabilidad para ingresaar la información del proyecto como un activo y comenzar su depreciación, al proceso de riesgos, para la gestión de las correspondientes pólizas de aseguramiento de la empresa. | Sitio de Disposición Final Operativo | Cumpliendo requisitos de licencia y de diseño | Jefe del Area Disposición Final | Acta de entrega del sitio para la operación contabilidad seguros | Reglamento operativo sobre Rellenos sanitario Programa de Disposición o de operación del Relleno
Finaliza con la entrega del Sitio de Disposición Final listo para operar
FLUJO DE APROBACIÓN
CREACIÓN
DETALLE | ELABORÓ |  | REVISÓ | APROBÓ
CARGO | SE ELABORÓ CON LOS CONOCEDORES FUE REVISADO, AJUSTADO Y APROBADO EN REUNIÓN CON LA PARTICIPACION ACTIVA DEL RESPONSABLE Y LOS CONOCEDORES ADSCRITOS AL AREA, EJECUTORES DIRECTOS DEL PROCESO EN ACTA No 1 DEL 19 DE ABRIL DE 2018
NOMBRE
FIRMA
FECHA | 19 de Abril de 2018
INICIO
FIN
2. Diseñar el sitio de disposición final
3. Solicitar Licencia ambiental o modificación de una existente
5. Iniciar proceso de contratación para la puesta en operación
4. Licencia aprobada?
NO
SI
1. Estudiar la viabilidad ambiental, técnica, social y economica
6. Ejecutar contratos necesarios para la puesta en operación del Sitio
7 Entregar el Sitio de Diposición
Final operativo