## Realizar la plan oper
| CICLO PLANEACIÓN INTEGRADA PROCESO PLANIFICACIÓN OPERATIVA | [5 empty] | Código | PR38PC001
[7 empty] | Versión | 00
| PROCEDIMIENTO REALIZAR LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA | [5 empty] | Fecha | Agosto 2018
OBJETIVO | Definir la metodología para la realizar la Planificación Operativa de los procesos de Emvarias, articulada con los requerimientos y necesidades de la organización y partes interesadas.
ENTRADAS | ATRIBUTOS | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | SALIDAS | ATRIBUTOS | RESPONSABLE | REGISTRO | DOCUMENTO DE REFERENCIA
Inicia con la Definición de directrices para la formulación de planes operativos
Directrices y lineamientos para la Planificación Operativa del grupo | Vigente a la fecha |  | - Para la construcción de los Planes Operativos, se deberá tener en cuenta, además de las consideraciones de este procedimiento, las directrices y lineamientos aprobados en las diferentes áreas que proveen a la organización de los recursos que requiere y que de una u otra forma orienta la ejecución de procesos, asignación de presupuesto, identificación de necesidades de contratación, gestión de activos, provisión y uso de herramientas TI, entre otros. - Es posible que en los procesos donde aplique la Planificación Operativa se desarrollen Instructivos para la Planeación de la Operación del proceso en particular, teniendo en cuenta las consideraciones establecidas en este procedimiento y lo definido en la Guía Metodológica Planificación Operativa. | Instructivos para Planear la Operación del proceso particular | Aprobados | Jefe de Area Gestión Operativa | NA | Guía metodológica Planificación Operativa
Plan de Empresa Empresas Varias de Medellín validado Plan de Negocio | Aprobado por la Junta Directiva y Vicepresidencia EPM |  | el Jefe del Area Getión Operativa, coordina la definición de los mecanismos de comunicación y relacionamiento con el fin de que cada dependencia identifique los requerimientos que debe atender y los recursos que debe suministrar para dar cumplimiento a los retos previstos durante la vigencia objeto de planeación. Para identificar dichos requerimientos se considera: - Las necesidades derivadas de las iniciativas y proyectos del Plan de Empresa y del Plan de Negocio - Las necesidades de mejoramiento de procesos a partir de sus resultados de desempeño, de la gestión de riesgos, de informes y requerimientos de entes internos y externos de control y vigilancia, y de cambios provenientes de la legislación y regulación. - Acciones a ejecutar dentro del proceso o función objeto de responsabilidad de cada dependencia, incluye las actividades relacionadas con la Administración, Operación y Mantenimiento de los sistemas - AOM - requeridas para la prestación de los servicios en los negocios. - Las necesidades derivadas de los mandatos de la administración, regulatorios o normativos que impacten las actividades de la organización y que requieran ser atendidas de manera perentoria. Estas necesidades constituyen la demanda no prevista. | Requerimientos para elaborar el Plan Operativo | Completos Oportunos | Jefes de Área | NA | Guía metodológica Planificación Operativa
Necesidades de mejoramiento de procesos | Información completa Oportuna
Acciones a ejecutar dentro del proceso o función
Necesidades de demanda no prevista
Requerimientos para elaborar el Plan Operativo | Completos Oportunos |  | Se consolidan y agrupan los requerimientos y servicios a atender, indicando si corresponden a proyectos o a procesos con el fin de identificar posibles sinergias y economías de escala. | Requerimientos y servicios clasificados | Teniendo en cuenta todas las necesidades de todas las áreas | Jefe de Área Gestión Operativa | NA | Guía metodológica Planificación Operativa
Requerimientos y servicios clasificados | Teniendo en cuenta todas las necesidades de todas las áreas |  | Luego de consolidar y clasificar la demanda e identificar si corresponde a proyectos, procesos u operación de la función del área, se procede al ordenamiento de la demanda con base en variables como: necesidades recurrentes de la operación, proyectos en ejecución, alineación de los nuevos requerimientos, naturaleza del requerimiento, consecuencias del aplazamiento o no atención, disponibilidad de recursos y objeto de impacto (según plantilla - Ordenamiento de la Demanda). | Demanda priorizada | Acorde con los criterios de la actividad Ordenada Completa | Jefe de área Gestión Operativa | Plantilla Ordenamiento de la Demanda | Guía metodológica Planificación Operativa
Demanda priorizada | Acorde con los criterios de la actividad Ordenada Completa |  | Se identifican las acciones (detalladas) y los recursos (financieros, de contratación, humanos, técnicos y logísticos) necesarios para la atención de la demanda priorizada. En este punto las dependencias deben validar si cuentan con los recursos necesarios para atender la demanda priorizada, en lo relacionado con asuntos logísticos y técnicos. Es imprescindible que esta actividad se realice conjuntamente entre las dependencias requeridoras y las prestadoras de servicio (cuando aplique). | Acciones detalladas y necesidades de recursos | Completa Oportuna Coherente | Jefe de área Gestión Operativa Jefes de área requeridoras Jefes de área prestadoras de servicio | NA | Guía metodológica Planificación Operativa
Acciones detalladas y necesidades de recursos | Completa Oportuna Coherente |  | - Se relacionan y tramitan los recursos necesarios para dar atención a la demanda identificada. Para ello se hace uso de las actividades "Elaboración de Presupuesto", "Planeación de la cadena de suministro" y "Planeación de Talento Humano", a través de los cuales se proveen recursos financieros para el corto plazo, los bienes y servicios que deben contratarse y se planifican y atienden las necesidades de personal. - Cada una de las actividades descritas cuenta con diferentes tareas y documentos de apoyo que orientan la forma en que deben emplearse a través de documentos como guías, instructivos, entre otros. | Recursos necesarios gestionados | Completa Oportuna Coherente | Jefe de área Gestión Operativa Jefes de área requeridoras Jefes de área prestadoras de servicio | NA | Guía metodológica Planificación Operativa Instructivo Elaboración de Presupuesto Instructivo Planeación de la Cadena de Suministro Instructivo Planeación del Talento Humano
Acciones detalladas | Oportuno Completo Coherente |  | Se plasma en un documento las acciones a desarrollar para cumplir con los requerimientos y los objetivos propuestos, y en relacionar los recursos financieros, humanos, técnicos y logísticos. En esta actividad se materializa la construcción del cronograma según se describe en la Guía metodológica para la Planificación Operativa, se definen las métricas para hacer seguimiento al plan y se informa a las dependencias y equipos involucrados (Ver Plantilla Formulación Plan Operativo). | Plan Operativo | Oportuno Completo Coherente | Jefes de área | Plantilla Formulación Plan Operativo | Guía metodológica Planificación Operativa
Recursos necesarios gestionados
Plan Operativo | Oportuno Completo Coherente |  | El Jefe del área Gestión Operativa revisa que los Planes Operativos de todas las áreas estén completos y que sean coherentes con las necesidades, si los encuentra correctos, los pasa al Gerente para su aprobación, con la cual se pueda dar inicio a la ejecución de los mismos. | Plan Operativo revisado y aprobado | Aprobado por Gerencia Oportuno | Jefe de área Gestión Operativa Gerente | Plan Operativo período XX Area XX | Guía metodológica Planificación Operativa
|  |  | - Se desarrollan las acciones identificas y priorizadas en el Plan Operativo, con los recursos asignados, en el tiempo definido y con los estándares de calidad esperados para el cumplimiento de los objetivos trazados. En esta actividad se materializan las acciones definidas en el plan, en el marco del modelo de procesos definido. | Plan Operativo en ejecución | En el tiempo definido Con los recursos asignados
Plan Operativo revisado y aprobado | Oportuno Completo Coherente |  | - El desempeño de la Planificación operativa será medido a través de la ejecución presupuestal y de la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de las acciones programadas mensualmente dentro de los cronogramas: Control a la ejecución presupuestal e Indicador efectividad del Plan Operativo, que reporta cada uno de los jefes del Area que ejecuta los planes. y los reporta al Jefe de Área Gestión Operativa, quien se encarga de elaborar un informe compilado de todos los planes, para presentar a la Alta Dirección. El informe de seguimiento sirve para realizar los ajustes necesarios y como insumo para la elaboración de los planes de la vigencia siguiente . | Plan operativo con seguimientos y evaluaciones mensuales | Cumpliendo estándares de calidad Con seguimiento permanente mensual | Jefes de área | NA | Guía metodológica Planificación Operativa
Culmina con el informe de seguimiento a la ejecución del Plan Operativo
CREACIÓN
DETALLE | ELABORÓ |  | REVISÓ | APROBÓ
CARGO | Profesional, |  | Profesional 3, Desarrollo Organizacional | Jefe de Área Suministro y Soporte Administrativo
NOMBRE
FIRMA
FECHA
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN/NÚMERO | MODIFICACIONES
DETALLE | ELABORÓ |  | REVISÓ | APROBÓ
CARGO | Profesional, |  | Profesional 3, Desarrollo Organizacional | Jefe de Área Suministro y Soporte Administrativo
NOMBRE
FIRMA
FECHA
2. Identificar requerimientos
4. Priorizar la demanda
3. Consolidar y clasificar requerimientos y servicios a atender
INICIO
FIN
5. Identificar acciones detalladas y necesidades de recursos
7. Elaborar Plan Operativo
8. Revisar y aprobar Plan Operativo
9. Ejecutar el Plan Operativo
1. Definir directrices para la formulación de Planes Operativos
6. Gestionar recursos necesarios
10. Hacer seguimiento y evaluación de la ejecución del plan